Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год

| № п/п | Наименование объекта |  | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. | Ввод площади в текушем году, кв.м. |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  |  |  | Использовано средств на 01.01.2026, руб. |  | План финансирования 2026 года, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год | сметная |  | договорная |  |  |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2026г. | стоимость работ на 2026 г. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | сумма от внесения платы за к/р граждан и арендаторами нежилых помещений |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи» |  | 4065 | 4065 |  | 04.2026 |  | 08.2026 | 1 567 379,00 |  | 1 567 379,00 |  |  |  | 1 567 379,00 |  | 729 280,00 | 838 099,00 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 26 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи» |  | 1715 | 1715 |  | 03.2026 |  | 06.2026 | 932 395,00 |  | 932 395,00 |  |  |  | 932 395,00 |  | 932 395,00 |  |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 87 по улице Зиньковича в городе Костюковичи» |  | 880 | 880 |  | 01.2026 |  | 04.2026 | 516 720,00 |  | 516 720,00 |  |  |  | 516 720,00 |  | 516 720,00 |  |
|  | Итого по разделу |  | 6660 | 6660 |  |  |  |  | 3 016 494,00 |  | 3 016 494,00 |  |  |  | 3 016 494,00 |  | 2 178 395,00 | 838 099,00 |
| Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Капитальный ремонт общежития № 95 по улице Зиньковича в городе Костюковичи» |  | 1204 |  |  | 12.2026 |  | 03.2027 | 1 654 245,00 |  | 1 654 245,00 |  |  |  | 180 000,00 |  |  | 180 000,00 |
|  | Итого по разделу |  | 1204 |  |  |  |  |  | 165 4245,00 |  | 165 4245,00 |  |  |  | 180 000,00 |  |  | 180 000,00 |
| Разработка проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Комсомольской в городе Костюковичи» |  | 2503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  |  | 90 000,00 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Поселок Ретранслятор в городе Костюковичи» |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000,00 |  |  | 70 000,00 |
|  | Итого по разделу |  | 2769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 000,00 |  |  | 160 000,00 |
| Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 193,96 |  |  | 51 193,96 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома № 26 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  | 45 000,00 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома № 87 по улице Зиньковича в городе Костюковичи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |  | 35 000,00 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 193,96 |  |  | 131 193,96 |
|  | ВСЕГО |  | 10633 | 6660 |  |  |  |  | 4 670 739,00 | 4 670 739,00 |  |  |  |  | 3 487 687,96 |  | 2 178 395,00 | 1 309 292,96 |
|  | в том числе переходящий остаток с 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5356,96 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование объекта |  |  | Нормативный срок производства работ |  | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость 1 кв.м. |  | Виды ремонтно-строительных работ |  |  | Подрядная организация |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 |  | «Капитальный ремонт жилого дома № 11 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи» |  |  | 4 |  | 04.2026 |  | 08.2026 |  |  | 385,58 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия, замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт стыков стеновых панелей, штукатурка с последующей окраской фасадов, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, демонтаж световых приямков, ремонт конструкций входа в подвал, ремонт цоколя с последующей окраской, замена дверей на лестничных клетках, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверей надстройки выхода на кровлю и входа в подвал на металлические, ремонт отмостки, ремонт входных групп, замена внутридомовых систем теплоснабжения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования, замена ВРУ, замена поэтажных электрических щитков, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков, |  |  | УКПП «Костюковичский жилкоммунхоз» |  |
| 2 |  | «Капитальный ремонт жилого дома № 26 по улице Бонч-Бруевича в городе Костюковичи» |  |  | 3 |  | 03.2026 |  | 06.2026 |  |  | 543,67 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия, замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт стыков стеновых панелей, штукатурка с последующей окраской фасадов, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, демонтаж световых приямков, ремонт конструкций входа в подвал, ремонт цоколя с последующей окраской, замена дверей на лестничных клетках, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверей надстройки выхода на кровлю и входа в подвал на металлические, ремонт отмостки, ремонт входных групп, замена внутридомовых систем теплоснабжения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования, замена ВРУ, замена поэтажных электрических щитков, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков |  |  | ГУКДСП «Костюковичская ПМК №260» |  |
| 3 |  | «Капитальный ремонт жилого дома № 87 по улице Зиньковича в городе Костюковичи» |  |  | 3 |  | 01.2026 |  | 04.2026 |  |  | 587,18 |  | Ремонт кровли с заменой кровельного покрытия, замена покрытия парапетов, замена покрытия вентиляционных шахт над уровнем плит покрытия, ремонт стыков стеновых панелей, штукатурка с последующей окраской фасадов, заделка трещин и восстановление защитного слоя ж/б конструкций, демонтаж световых приямков, ремонт конструкций входа в подвал, ремонт цоколя с последующей окраской, замена дверей на лестничных клетках, замена оконных блоков в местах общего пользования, замена дверей надстройки выхода на кровлю и входа в подвал на металлические, ремонт отмостки, ремонт входных групп, замена внутридомовых систем теплоснабжения по подвалу, замена светильников в местах общего пользования, замена ВРУ, замена поэтажных электрических щитков, устройство молниезащиты по результатам расчета рисков |  |  | ГУКДСП «Костюковичская ПМК №260» |  |